## 落实情况表
附件2:
2022年区十件民生实事落实情况表
填报单位 阳江市江城区民政局 (盖章): |  |  |  |  | 截止时间：2022年7月31日
民生 事项 | 工作任务 | 落实进展情况 | 完成工作进度（%） | 存在 问题 | 下一步工作计划 | 备注
一、提高城乡居民救助补助标准 | 1.按2256元/年/人标准发放全区困难残疾人生活补贴；按3024元/年/人标准发放全区重度残疾人护理补贴 | 2022年我区落实残疾人两项补贴标准分别为：困难残疾人生活补贴188元/人.月；重度残疾人护理补贴252元/人.月,7月份全区共有困难残疾人3305人，7月发放生活补贴625476元，1-7月共发放生活补贴4407990元；共有重度残疾人6708人，7月发放护理补贴1713042元，1-7月共发放护理补贴11951334元，两项合计16359324元。 | 100% | 无 | 继续做好残疾人两项补贴的审核发放工作，确保残疾人两项补贴保障资金按时按月社会化发放。
| 2.按1313元/月/人标准发放全区散居孤儿生活补贴；按1949元/月/人标准发放全区集中供养孤儿生活补贴 | 2022年我区孤儿生活补助标准分别为：集中供养孤儿按照1949元/人.月；社会散居孤儿按照1313元/人.月,7月份全区共有孤儿38人，其中集中供养孤儿共20人，社会散居孤儿共18人，全区7月份全区共发放孤儿基本生活费62614元，全区1-7月份全区共发放孤儿基本生活费479637。 | 100% | 无 | 继续做好孤儿审核发放工作,确保孤儿补贴保障资金按时按月社会化发放。
| 3.区城镇、农村低保平均补差价水平每人每月分别提高到不低于666元和320元，并实现应保尽保；特困人员基本生活标准不低于当地城乡最低生活保障标准的1.6倍，并实现应保尽保，保障特困人员基本照料护理全覆盖。 | 城乡低保:目前全区城乡低保有5121户10773人（其中城镇2171户4291人；农村2950户6482人），区城镇、农村低保平均补差价水平每人每月分别不低于666元和320元。到目前止，7月份已发放完毕，全区共发放城乡低保资金4300.35万元(其中城镇2152.8万元，农村2147.55万元)。 目前全区共有特困供养人员1182人，我区城镇特困人员供养标准为1346元/人.月；农村标准为986元/人.月，到目前止，2022年7月份已发放完毕，全区共发放特困人员资金835.36万元。 | 100% | 无 | 持续推进城镇、农村低保人均补差水平提高到每月不低于666元和320元，特困人员基本生活标准提高到不低于当地城乡最低生活保障标准的1.6倍。
二、实施兜底民生服务社会工作双百工程 | 全区镇（街道）建成社会工作服务站，村（居）建成社会工作服务点，实现全区社会工作服务站（点）100%覆盖、困难群众和特殊群体社会工作服务100%覆盖，并组建区级社会工作双百工程督导中心。 | 目前为止我区已设立11个社会工作服务站，23个社会工作服务点，6个“双百工程”示范点。 |  | 经费不足 | 继续做好站点建设
填报人：陈晓寒 联系电话：3228112