## 项目清单印发版
[14 empty] | 总投资取整hy | 2020年底投资取整hy | 十四五投资取整hy
附件2
江城区教育发展“十四五”规划重点建设项目基本情况表
序号 | 项目名称 | 建设阶段 | 所在地市 | 建设内容及规模 | 用地情况 | 立项情况 | 资金来源（亿元） | [5 empty] | 建设起止年月 | 总投资 （亿元） | 到2020年底累计完成投资 （亿元） | “十四五”期间投资（亿元） | 备注
[7 empty] | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 区级资金 | 自筹资金 | 其他资金
1 | 江城第一中学建设项目 | 2021—2025 | 阳江市 | 阳江市江城第一中学总用地面积为164208.47m2，设计总建筑面积88972平方米，校园分为高中区、初中区、运动区及生活区，施工内容主要包含9栋教学楼、7栋宿舍楼、1栋综合楼、2栋宿舍楼、操场、篮球场等， | 已落实 | 动工建设 |  |  |  | 5.6 |  |  | 2022—2024 | 5.6 | 0 | 5.6
2 | 阳江市共青湖学校（城北片区） | 2021—2025 | 阳江市 | 学校总占地面积4.2569万平方米，建筑面积2.93万平方米。办学规模48个教学班（小学36个班，初中12个班），学位共2220个（小学1620个、初中600个）。 | 已落实 | 已完成建设 |  |  | 2 |  |  |  | 2021-2022 | 2 | 0 | 1.2
3 | 阳江市绿地小学（城南片区） | 2021—2025 | 阳江市 | 学校总占地面积3.4万平方米，总建筑面积2.4万平方米，办学规模36个教学班，1620个学位。 | 已落实 | 已完成建设 |  |  | 1.5 |  |  |  | 2021-2022 | 1.5 | 0 | 1.2
4 | 江城区西片A小学（暂命名） | 2021-2025 | 阳江市 | 建设一所占地面积3.6万平方米，建筑面积1.3855万平方米完全小学，办学规模36个教学班，增加小学学位1620个。 | 未落实 | 未立项 |  |  | 1.2 |  |  |  | 2022-2024 | 1.2 | 0 | 1.2 | 与市局规划相同
5 | 江城区西片A中学（暂命名） | 2021-2025 | 阳江市 | 建设一所占地面积5.52万平方米，建筑面积2.28万平方米初级中学，办学规模48个教学班，增加中学学位2400个。 | 未落实 | 未立项 |  |  | 1.98 |  |  |  | 2022-2024 | 1.98 | 0 | 1.98 | 与市局规划相同
6 | 江城区城南片A中学（暂命名） | 2021-2025 | 阳江市 | 建设一所占地面积5.52万平方米，建筑面积2.28万平方米初级中学，办学规模48个教学班，增加中学学位2400个。 | 未落实 | 未立项 |  |  | 1.98 |  |  |  | 2023 | 1.98 | 0 | 1.98
7 | 江城区西片B小学（暂命名） | 2021-2025 | 阳江市 | 建设一所占地面积3.6万平方米，建筑面积1.3855万平方米完全小学，办学规模36个教学班，增加小学学位1620个。 | 未落实 | 未立项 |  |  | 1.2 |  |  |  | 2024 | 1.2 | 0 | 1.2
8 | 江城区城北片B小学（暂命名） | 2021-2025 | 阳江市 | 建设一所占地面积3.6万平方米，建筑面积1.3855万平方米完全小学，办学规模36个教学班，增加小学学位1620个。 | 未落实 | 未立项 |  |  | 1.2 |  |  |  | 2022-2024 | 1.2 | 0 | 1.2 | 与市局规划相同
9 | 江城区城南片区B小学 | 2021-2025 | 阳江市 | 建设一所占地面积3.6万平方米，建筑面积1.3855万平方米完全小学，办学规模36个教学班，增加小学学位1620个。 | 未落实 | 未立项 |  |  | 1.2 |  |  |  | 2022-2024 | 1.2 | 0 | 1.2
10 | 扩建江城一小城南校区 | 2021-2025 | 阳江市 | 增加用地面积1万平方米，增加24个教学班，增加小学学位1080个。 | 已落实 | 动工建设 |  |  | 0.38 |  |  |  | 2021-2022 | 0.38 | 0 | 0.38
11 | 阳江市城东学校新建校舍及其他附属配套工程 | 2021-2025 | 阳江市 | 在学校东北边规划新建一幢占地1278平方米4层框架结构综合楼，总建筑面积约5113平方米，对原有教学楼进行改造面积约1500平方米，拆除原饭堂700平方米，升旗台65平方米，并新建升旗台及演台约80平方米，学校主入口地面铺装砖面积约900平方米，新增主入口电动拉闸及学校后门，运动场人工草坪约2300平方米以及校内部分排水系统等附属配套工程。 | 已落实 | 已完成建设 |  |  |  | 0.2081 |  |  | 2021-2022 | 0.2081 | 0 | 0.2081
12 | 阳江市城西学校拆建校舍及其他附属配套工程 | 2021-2025 | 阳江市 | 拆除属于危房的1、2、3号教学楼，拆除总面积约5553平方米；填土工程面积约3898平方米，并地面硬底化面积约2303平方米；新建一幢占地面积约867平方米五层框架结构，总建筑面积为4507平方米的教学楼 | 已落实 | 已完成建设 |  |  |  | 0.1575 |  |  | 2021-2022 | 0.1575 | 0 | 0.1575
13 | 新建银岭小学 | 2021-2025 | 阳江市 | 银岭小学项目规划用地面积32390平方米，总建筑面积16814平方米。主要建设教学楼以及相关附属配套工程；银岭幼儿园项目占地面积3000平方米，园舍建筑面积3710平方米及其他附属配套工程。办学规模24个班，提供小学学位1080个。 | 未落实 | 银岭小学于2019年8月21日经区发展和改革局批复立项 |  |  |  | 1 |  |  | 2022-2023 | 1 | 0 |  | 未启动建设
14 | 阳江市江城区岗新小学、双捷中学、双捷中心小学等三间中小学拆建校舍及其他附属配套工程 | 2021-2025 | 阳江市 | 1.拆除DSU级危房两幢共约2001平方米，新建一幢五层建筑面积约1407平方米教学楼，及新建一幢四层建筑面积约2400平方米教学楼；完善室外园建工程（含广场砖、运动场、篮球场、排水、园林绿化及室外安装等）；设备设施配置。 2.双捷中学主要建设内容是拆除DSU级危房约1755平方米，新建一幢五层建筑面积约3590平方米教学楼；完善室外园建工程（含新建围墙、舞台、广场砖、运动场、篮球场、排水、园林绿化及室外安装等）；设备设施配置。 3.双捷中心小学主要建设内容是拆除DSU级危房约1050平方米，新建一幢四层建筑面积约1311平方米教学楼，以及完善相关配套工程；设备设施配置。 | 已落实 | 四间学校分别于2016年7月13日经区发展和改革局批复立项 |  |  |  | 0.4951 |  |  | 2022-2024 | 0.4951 | 0 | 0.4951
15 | 阳江市江城第十四小学新建教学楼及其相关配套工程 |  |  | 新建一幢五层占地面积1055平方米，建筑面积4600平方米的教学楼，篮球场和五人足球场以及绿化、道路等附属设施。 | 已落实 | 动工建设 |  |  |  | 0.22 |  |  | 2023-2024 | 0.22 | 0 | 0.22
16 | 江城南排小学新建校舍项目 | 2021-2025 |  | 在校内南边近安宁路边新建一幢占地945平方米，建筑面积3900平方米的校舍，建好后该校办学规模为36个班。增加学位540个。 | 已落实 | 未立项 |  |  |  | 0.16 |  |  | 2023-2024 | 0.16 | 0 | 0.16
17 | 麻演小学恢复完全小学建设 | 2021-2025 |  | 改造一些功能场室：多功能室、电脑室（54㎡）、科学室等，并添置设备设施；对运动场地进行改造；对原有的幼儿园教室进行改造；在原有教学加建2层，建筑面积约1062㎡。改造好麻演小学后的办学规模设为：1—6年级各级2个班，共12个班，学生540人。 | 已落实 | 未立项 |  |  |  | 0.1 |  |  | 2023-2024 | 0.1 | 0 | 0.1
18 | 龙涛小学建设项目 | 2021-2025 |  | 主要建设内容是拆除DSU级危房1577平方米，新建一幢占地面积约1067平方米，建筑面积约4807平方米的教学楼和综合楼，建设运动场、校园美化、绿化工程、校内排水、校门口、升旗台、地面硬底化、主校道沥青、小型足球场、教师宿舍楼外墙翻新等附属配套工程及建设围墙430米，以及添置设备设施，办学规模为12个班，提供学位540个。 | 已落实 | 该项目于2016年7月13日经区发展和改革局批复立项 |  |  |  | 0.27 |  |  | 2024-2025 | 0.27 | 0 |  | 缓建
19 | 江城第六小学北旧教学楼和南旧教学楼（DSU级）加固工程 | 2021-2025 |  | 对建筑面积1133平方米的DSU级北旧教学楼和建筑面积749平方米的DSU级南旧教学楼，进行整体加固处理并重新装修，以及相关配套工程建设。 | 已落实 | 已完成 |  |  |  | 0.0387 |  |  | 2022-2023 | 0.0387 | 0 | 0.0387
20 | 岗列中心幼儿园改扩建 | 2021-2025 |  | 新建一幢占地面积约376平方米、建筑面积1755平方米的4层幼儿园园舍，以及附属配套设施等。 | 已落实 | 已完成 |  | 0.0634 | [5 empty] | 0.0634 |  | 0.0634
21 | 印刷厂改造幼儿园项目 | 2021-2025 |  | 将教育印刷厂改建为公办幼儿园。办学规模6个班，增加180个学位。 | 已落实 | 动工建设 |  | 0.0734 |  |  |  |  | 2021-2023 | 0.0734 |  | 0.0734 | 室外配套工程及消防工程未完成
22 | 江城公办幼儿园项目建设 | 2021-2025 |  | 要建设内容包括新建岗列那洛幼儿园、迁建中洲中心幼儿园、改扩建白沙中心幼儿园和改扩建埠场中心幼儿园，以及购置设备一批;总建筑面积15840平方米。建好后增加学位1080个。 | 已落实 | 动工建设 |  | 0.0929 |  | 0.7401 |  |  | 2021— 2023 | 0.833 | 0 | 0.833
23 | 幼儿园一 （北片） | 2022—2023 | 阳江市 | 12个班，360个学位， 占地7000平方米，建筑面积 7000平方米，阳江市丰泰学校 东侧幼儿园规划用地。 | 未落实 | 未立项 |  |  | 0.6 |  |  |  | 2022.3 至 2023.3 | 0.6 | 0 | 0.6 | 原是市代建后，移交区管，现由区作为设主体
24 | 幼儿园二 （西北片） | 2023—2024 | 阳江市 | 12个班，360个学位， 占地3600平方米，建筑面积 4680平方米，中洲中心小学 侧幼儿园规划用地。 | 未落实 | 未立项 |  |  | 0.4 |  |  |  | 2023.3 至 2024.3 | 0.4 | 0 | 0.4
25 | 幼儿园三 （东北片） | 2024—2024 | 阳江市 | 12个班，360个学位， 占地3600平方米，建筑面积 4680平方米，体育北路西侧、 保利中央公园北侧的幼儿园 规划用地。 | 未落实 | 未立项 |  |  | 0.4 |  |  |  | 2024.3 至 2024.12 | 0.4 | 0 | 0.4
26 | 幼儿园四 （东南片） | 2024—2024 | 阳江市 | 12个班，360个学位， 占地3600平方米，建筑面积 4680平方米，江台路北、新江 南路西的幼儿园规划用地。 | 未落实 | 未立项 |  |  | 0.4 |  |  |  | 2024.3 至 2024.12 | 0.4 | 0 | 0.4
27 | 幼儿园五 （西南片） | 2024—2025 | 阳江市 | 12个班，360个学位， 占地3600平方米，建筑面积 4680平方米，建华翡翠城 南边幼儿园规划用地。 | 未落实 | 未立项 |  |  | 0.4 |  |  |  | 2024.1 至 2025.1 | 0.4 | 0 | 0.4
28 | 银岭幼儿园 | 2024—2025 | 阳江市 | 12个班，360个学位， 占地3600平方米，建筑面积 4680平方米，银岭产业园区 幼儿园规划用地。 | 未落实 | 未立项 |  |  |  | 0.4 |  |  | 2024.1 至 2025.1 | 0.4 | 0 | 0.4
合计 | [6 empty] | 0 | 0.2297 | 14.84 | 9.3895 | 0 | 0 |  | 24.4592 | 0 | 22.0892
备注：上述资金，其中县级负担资金9.3895亿元，省级负担0.2297亿元，市级负担14.84亿元。