## 落实情况表
附件2:
2023年区十件民生实事落实情况表
填报单位 阳江市江城区民政局 (盖章): |  |  |  |  | 截止时间：2024年5月31日
民生 事项 | 工作任务 | 落实进展情况 | 完成工作进度（%） | 存在 问题 | 下一步工作计划 | 备注
一、提高困难群众生活救助水平 | 1.农村低保标准占城镇低保标准的比例达到75%。 | 城乡低保:5月份低保资金已发放完毕，目前全区城乡低保有5102户10729人（其中城镇2353户4700人；农村2749户6029人），1-5月共发放城乡低保资金3415.2万元(其中城镇1788.71万元，农村1626.49万元)。目前城镇低保标准858元/人.月，农村低保标准641月/人.月，农村低保标准占城镇低保标准的比例达到74.7%。由于市政府未公布2024年新的标准，现暂按2023年标准执行，待新标准文件公布，即按2024年的标准执行和对相关月份的差额部分进行补发。 | 80% | 2024年的城乡低保标准未公布 | 目前暂按2023年的标准发放，待新的城乡低保标准一出台，即按新的标准执行，确保完成全年低保资金发放任务。
| 2.特困人员基本生活标准不低于当地最低生活保障标准的1.6倍，并实现应保尽保,保障特困人员基本照料护理全覆盖。 | 特困人员供养：5月份特困资金已发放完毕，目前全区共有特困供养人员1181人，1-5月共发放特困人员资金667.22万元。目前我区城镇特困标准为1373元/人.月，超过城镇低保标准的1.6倍；农村特困标准为1026元/人.月，超过农村低保标准1.6倍。由于市政府未公布2024年新的标准，现暂按2023年标准执行，待新标准文件公布，即按2024年的标准执行和对相关月份的差额部分进行补发。 | 100% | 无 | 目前暂按2023年的标准发放，待新的特困标准一出台，即按新的标准执行，确保完成全年特困资金发放任务。
| 3.全区集中供养孤儿基本生活保障标准每人每月提高至2295元(具体以省、市文件为准),散居孤儿(含艾滋病病毒感染儿童)和事实无人抚养儿童基本生活保障标准每人每月提高至1484元(具体以省、市文件为准)。 | 2024年我区孤儿生活补助标准分别为(我区集中供养儿童已在2022年8月全部移交至阳江市福利院，我区现在已没有集中供养儿童)：社会散居孤儿按照1359元/人.月5月份全区社会散居孤儿共21人，全区5月份全区共发放孤儿基本生活费28539元，全区1-5月份全区共发放孤儿基本生活费142695元。2024年我区事实无人抚养保障金标准为：事实无人抚养儿童保障金按照孤儿标准1359元/人5月份全区共有事实无人抚养儿童94人，全区5月份共发放事实无人抚养保障金127746元，全区1-5月份共发放事实无人抚养保障金646884元。5月份全区共有艾滋病儿童2人，全区5月份共发放艾滋病儿童保障金2718元，全区1-5月份共发放艾滋病儿童保障金13590元。（省厅最新发放标准文件还没下发，按2023年标准发放，省文件下发再补发） | 100% | 无 | 继续做好孤儿审核发放工作,确保孤儿补贴保障资金按时按月社会化发放。
| 4.困难残疾人生活补贴标准每人每月提高至202元，重度残疾人护理补贴标准每人每月提高至270元(具体以省、市文件为准). | 2024年我区落实残疾人两项补贴标准分别为：困难残疾人生活补贴202元/人.月；重度残疾人护理补贴270元/人.月,5月份全区共有困难残疾人3393人，5月发放生活补贴702338元，1-5月共发放生活补贴3449383元；共有重度残疾人6976人，5月发放护理补贴1909125元，1-5月共发放护理补贴9487260元，两项合计12936643元。 | 100% | 无 | 继续做好残疾人两项补贴的审核发放工作，确保残疾人两项补贴保障资金按时按月社会化发放。
三、推进养老服务体系建设 | 6.对自愿申请居家适老化改造并符合补贴条件的特殊困难老年人家庭每户补助2000元，为132户特殊困难老年人家庭开展适老化改造。 | 已制定居家适老化改造工作方案，分配社工站初步入户排查名单收集 |  | 大多数特困老人比较排斥适老化改造，特困老人居住地比较分散施工方施工成本高，居家适老化改造经费低 | 督促施工前、后要分别拍照备存并制作改造档案施工所需物资、产品、器材，加强政策宣传联合多部门强化组织保障，加强督促检查要高度重视居家适老化改造工作，统筹安排、科学部署，要加强对居家适老化改造实施的监督检查
填报人：陈晓寒 联系电话：3228112