## 落实情况表
附件2:
2024年区十件民生实事落实情况表
填报单位 阳江市江城区民政局 (盖章): |  |  |  |  | 截止时间：2024年11月30日
民生 事项 | 工作任务 | 落实进展情况 | 完成工作进度（%） | 存在 问题 | 下一步工作计划 | 备注
一、提高困难群众生活救助水平 | 1.农村低保标准占城镇低保标准的比例达到75%。 | 城乡低保:11月份低保资金已发放完毕，目前全区城乡低保有5106户10716人（其中城镇2402户4821人；农村2704户5895人），1-11月共发放城乡低保资金7527.18万元(其中城镇3975.66万元，农村3551.52万元)。目前城镇低保标准860元/人.月，农村低保标准645月/人.月，农村低保标准占城镇低保标准的比例达到75%。 | 100% | 无 | 继续执行
| 2.特困人员基本生活标准不低于当地最低生活保障标准的1.6倍，并实现应保尽保,保障特困人员基本照料护理全覆盖。 | 特困人员供养：11月份特困资金已发放完毕，目前全区共有特困供养人员1193人，1-11月共发放特困人员资金1480.67万元。目前我区城镇特困标准为1376元/人.月，达到城镇低保标准的1.6倍；农村特困标准为1032元/人.月，达到农村低保标准1.6倍。 | 100% | 无 | 继续执行
| 3.全区集中供养孤儿基本生活保障标准每人每月提高至2295元(具体以省、市文件为准),散居孤儿(含艾滋病病毒感染儿童)和事实无人抚养儿童基本生活保障标准每人每月提高至1484元(具体以省、市文件为准)。 | 2024年我区孤儿生活补助标准分别为(我区集中供养儿童已在2022年8月全部移交至阳江市福利院，我区现在已没有集中供养儿童)：社会散居孤儿按照1484元/人.月11月份全区社会散居孤儿共17人，全区11月份全区共发放孤儿基本生活费25228元，全区1-11月份全区共发放孤儿基本生活费316092元。2024年我区事实无人抚养保障金标准为：事实无人抚养儿童保障金按照孤儿标准1484元/人11月份全区共有事实无人抚养儿童98人，全区11月份共发放事实无人抚养保障金145432元，全区1-11月份共发放事实无人抚养保障金1570072元。11月份全区共有艾滋病儿童2人，全区11月份共发放艾滋病儿童保障金2968元，全区1-11月份共发放艾滋病儿童保障金32648元。 | 100% | 无 | 继续做好孤儿审核发放工作,确保孤儿补贴保障资金按时按月社会化发放。
| 4.困难残疾人生活补贴标准每人每月提高至202元，重度残疾人护理补贴标准每人每月提高至270元(具体以省、市文件为准). | 2024年我区落实残疾人两项补贴标准分别为：困难残疾人生活补贴202元/人.月；重度残疾人护理补贴270元/人.月,11月份全区共有困难残疾人3365人，11月发放生活补贴682154元，1-11月共发放生活补贴7558341元；共有重度残疾人7079人，11月发放护理补贴1918620元，1-11月共发放护理补贴20990844元，两项合计28549185元。 | 100% | 无 | 继续做好残疾人两项补贴的审核发放工作，确保残疾人两项补贴保障资金按时按月社会化发放。
三、推进养老服务体系建设 | 6.对自愿申请居家适老化改造并符合补贴条件的特殊困难老年人家庭每户补助2000元，为132户特殊困难老年人家庭开展适老化改造。 | 适老化改造是2024年江城区十大民生工作之一，截至8月底，我区所承担的为193户特殊困难老年人家庭开展适老化改造任务已提前完工，现在准备组织相关人员进行验收。 | 100% | 大多数特困老人比较排斥适老化改造，特困老人居住地比较分散施工方施工成本高，居家适老化改造经费低 | 督促施工前、后要分别拍照备存并制作改造档案施工所需物资、产品、器材，加强政策宣传联合多部门强化组织保障，加强督促检查要高度重视居家适老化改造工作，统筹安排、科学部署，要加强对居家适老化改造实施的监督检查
填报人：陈晓寒 联系电话：3228112