## 落实情况表
附件2:
2025年区十件民生实事落实情况表
填报单位 阳江市江城区民政局 (盖章): |  |  |  |  | 截止时间：2025年2月7日
民生 事项 | 工作任务 | 落实进展情况 | 完成工作进度（%） | 存在 问题 | 下一步工作计划 | 备注
一、提高困难群众生活救助水平 | 1.农村低保标准占城镇低保标准的比例达到77%。 | 城乡低保:1月份低保资金已发放完毕，目前全区城乡低保有5142户10818人（其中城镇2429户4880人；农村2713户5938人），1月共发放城乡低保资金691.06万元(其中城镇372.52万元，农村318.54万元)。目前城镇低保标准860元/人.月，农村低保标准645月/人.月，农村低保标准占城镇低保标准的比例达到75%。 | 未开展 | 2025年的城乡低保标准未公布 | 目前暂按2024年的标准发放，待新的城乡低保标准一出台，即按新的标准执行，确保完成全年低保资金发放任务。
| 2.特困人员基本生活标准不低于当地最低生活保障标准的1.6倍，并实现应保尽保,保障特困人员基本照料护理全覆盖。 | 特困人员供养：1月份特困资金已发放完毕，目前全区共有特困供养人员1187人，1月共发放特困人员资金134.99万元。目前我区城镇特困标准为1376元/人.月，达到城镇低保标准的1.6倍；农村特困标准为1032元/人.月，达到农村低保标准1.6倍。 | 未开展 | 2024年的特困人员供养标准未公布 | 目前暂按2024年的标准发放，待新的特困标准一出台，即按新的标准执行，确保完成全年特困资金发放任务。
| 3.全区散居孤儿(含艾滋病病毒感染儿童)和事实无人抚养儿童基本生活保障标准每人每月提高至1484元(具体以省、市文件为准)。 | 2025年我区孤儿生活补助标准分别为(我区集中供养儿童已在2022年8月全部移交至阳江市福利院，我区现在已没有集中供养儿童)：社会散居孤儿按照1484元/人/月，1月份全区社会散居孤儿共17人，1月份全区共发放孤儿基本生活费25228元。2025年我区事实无人抚养保障金标准为：事实无人抚养儿童保障金按照孤儿标准1484元/人/月，1月份全区共有事实无人抚养儿童100人，全区1月份共发放事实无人抚养保障金148400元。1月份全区共有艾滋病儿童2人，全区1月份共发放艾滋病儿童保障金2968元。上述三项合计发放资金176596元。 | 100% | 无 | 继续做好孤儿审核发放工作,确保孤儿补贴保障资金按时按月社会化发放。
| 4.困难残疾人生活补贴标准每人每月提高至209元，重度残疾人护理补贴标准每人每月提高至280元(具体以省、市文件为准). | 2025年我区落实残疾人两项补贴标准分别为：困难残疾人生活补贴209元/人.月；重度残疾人护理补贴280元/人.月,1月份全区共有困难残疾人3392人，1月发放生活补贴715392元；共有重度残疾人7165人，1月发放护理补贴2033416元，两项合计2748808元。 | 100% | 无 | 继续做好残疾人两项补贴的审核发放工作，确保残疾人两项补贴保障资金按时按月社会化发放。
三、推进养老服务体系建设 | 6.对自愿申请居家适老化改造并符合补贴条件的特殊困难老年人家庭每户补助2000元，为132户特殊困难老年人家庭开展适老化改造。 | 适老化改造是2024年江城区十大民生工作之一，我区为193户特殊困难老年人家庭开展适老化改造任务已提前完工，相关人员正验收中。 | 100% | 无
填报人：陈晓寒 联系电话：3228112